| MAPA DE RISCOS - FASE DE ANÁLISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |  |  |  |
| ( x ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO 01 |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta (EXEMPLO) |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta (EXEMPLO) |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | EXEMPLO: Não prorrogação do contrato – Interrupção do serviço. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsáveis |
| 1. | EXEMPLO: Verificar com a empresa o desejo na prorrogação do serviço 6 meses antes do término do contrato. |  | Nome dos fiscais |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsáveis |
| 1. | EXEMPLO: Elaborar novo edital para o serviço. |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| RISCO 02 |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta (EXEMPLO) |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta (EXEMPLO) |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | EXEMPLO: Gestão ineficiente do serviço |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsáveis |
| 1. | EXEMPLO: Monitoramento sistemático da disponibilidade operacional das atividades da empresa contratada. |  | Nome dos fiscais |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsáveis |
| 1. | EXEMPLO: Entrar em contato com o representante legal, por e-mail e/ou telefone, solicitando justificativa e esclarecimento da empresa. |  | Nome dos fiscais |

| RISCO 03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta (EXEMPLO) |  |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta (EXEMPLO) |  |  |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | EXEMPLO: Falta de pagamento à contratada |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsáveis |
| 1. | EXEMPLO: Monitoramento da concretização do pagamento para a efetiva continuidade da prestação do serviço contratado. |  |  | Nome dos fiscais |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsáveis |
| 1. | EXEMPLO: Solicitação de prorrogação do serviço prestado. |  |  | Nome dos fiscais |
| RISCO 04 |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta (EXEMPLO) |  |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta (EXEMPLO) |  |  |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | EXEMPLO: Falência da empresa contratada |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | EXEMPLO: Verificar mensalmente condições financeiras da empresa através dos documentos apresentados junto com a Nota Fiscal. |  |  | Nome dos fiscais |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | EXEMPLO: Penalizar a empresa conforme edital e legislação vigente. |  |  | DEPAD |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 2. | EXEMPLO: Elaborar novo edital. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS |  |  |  |  |
| _____________________________ Nome do fiscal SIAPE: |  |  | _________________________ Nome do fiscal substituto SIAPE: |  |